## Лист1
Приложение № 1
к постановлению администрации
Партизанского муниципального округа
от 23.04.2024 № 419
Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ Партизанского муниципального округа за 2023 год
№п/п | Наименование | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс.рублей) |  |  | Степень эффекти-вности использования финансовых средств | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  | Оценка эффективности выполнения целевых индикаторов программы | Выполнение основных мероприятий программы, подпрограммы
|  |  | План расходов на 2023г.(в соответствии с программой) | План расходов на 2023г (по сводной бюджетной росписи) | Факт 2023г. |  | Перечень | Единица измерения | Заплани-ровано | Достигнуто
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Партизанского муниципального округа на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 17.02.2021 № 99 | Общий отдел администрации Партизанского муниципального района | 759.3819 | 759.3819 | 758.2719 | 99.85% | 1.Доля муниципальных правовых актов Партизанского муниципального района по вопросам муниципальной службы, соответствующих законодательству о муниципальной службе | % | 100 | 100 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 92,3%. в связи с преобразованием района в округ было принято решение об отмене аттестации муниципальных служащих, подлежащих аттестации в соответствующем году.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | Эффективность использования финансовых средств — 99,85 %. Остаток средств связан с расходами на диспансеризацию служащих по фактической потребности. | 2.Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | чел. | 15 | 26 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.Доля проанализированных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по отношению к количеству муниципальных служащих | % | 100 | 100 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 759.3819 | 759.3819 | 758.2719 |  | 4.Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию за счет средств местного бюджета, от подлежащих диспансеризации в соответствующем году | % | 100 | 100 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100 % от плана.
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,97 и признается высокой.
2. | Муниципальная программа "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию объектов муниципального жилищного фонда, переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы", утвержденная постановлением администрации ПМР от 14.09.2022 № 886 | Отдел жилищного фонда администрации Партизанского муниципального района | 1860 | 12930.896 | 7996.302 | 61.84% | 1.Число граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 2 | 1 | Показатель выполнен на 50% в связи с тем, что нет возможности произвести изъятие у Романова В.Ю., который признан безвестно отсутствующим с 01.04.2019 решением Партизанского районного суда Приморского края по делу № 2-604/2022 от 03.08.2022. В связи с тем, что пятилетний срок не вышел (01.04.2024), Романов В.Ю. умершим судом не был признан. После того, как гражданина признают умершим, его наследники получают право на имущество. После 01.04.2024 будет подан иск о рассмотрении дела о наследовании доли в общей долевой собственности в квартире. | Мероприятия выполнены на 66%. Не в полной степени выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с рассмотрением гражданского дела в суде. Показатель по сносу жилых домов аварийного жилищного фонда не выполнен в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по договору от 01.09.2023 №01-09. Ведется претензионная работа
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 1747.176 | 873.588 | Эффективность использования финансовых средств — 61,84 %. Остаток средств связан с неиспользованием лимитов средств по исполнению судебных решений по причине отзыва исполнительных листов, а также невыполнением контракта по изъятию путем выкупа по причине судебного процесса о наследовании доли в жилом помещении. | 2.Площадь расселенных жилых помещений аварийного жилищного фонда | кв.м | 34.05 | 17.03
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 66.619 | 33.309 |  | 3.Площадь снесённых жилых домов аварийного жилищного фонда | кв.м. | 1283 | 0 | Показатель не выполнен в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по договору от 01.09.2023 №01-09. Ведется претензионная работа.
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 1860 | 11117.101 | 7089.405 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 33 % от плана.
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,54 и признается неудовлетворительной.
3. | Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Партизанского муниципального округа" на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 31.08.2020 № 952 | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района | 5868.0607 | 5868.0607 | 5564.0607 | 94.82% | 1.Численность муниципальных служащих Партизанского муниципального района, получивших пенсию за выслугу лет | чел. | 41 | 40 | Показатель выполнен на 98% | Мероприятия выполнены в полном объеме, за исключением выплаты единовременной материальной помощи гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Партизанского района".
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | Эффективность использования финансовых средств — 99,93 %. Остаток средств связан с расходами на мероприятия по фактической потребности, отказом получателя социальной выплаты от ее получения. | 2.Доля гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Партизанского района», получивших единовременную материальную помощь, от общего количества граждан, которым присвоено звание «Почетный гражданин Партизанского муниципального района» | % | 100 | 95 | Показатель выполнен на 95 % от плана по причине того, что из 20-ти Почетных граждан единовременную помощь получили 19 чел., так как один из Почетных граждан отказался от ее получения.
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.Доля детей определенной возрастной категории из многодетных семей, признанных в установленном порядке малообеспеченными, участвующих в мероприятиях Программы, к общему числу детей данной возрастной категории из многодетных малообеспеченных семей, зарегистрированных на территории Партизанского муниципального округа | % | 97 | 98 | Показатель выполнен
[7 empty] | 4. Количество семей, принявших участие в муниципальном конкурсе «Семья года Партизанского муниципального округа» | семья | 7 | 7 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 5868.0607 | 5868.0607 | 5564.0607 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 99 % от плана.
| иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,99 и признается высокой.
4. | Муниципальная программа «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 14.10.2020 № 1111 | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района | 98957.6528 | 98957.6528 | 96883.6458 | 97.9% | [5 empty] | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 5671.6078 | 5671.6078 | 5671.6078 | Эффективность использования финансовых средств - 99,58 %. | 1.Количество посещений культурных мероприятий на 1 жителя | % | 1.4 | 1.4 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 759.5947 | 759.5947 | 759.5947 |  | 2.Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, к общему количеству детей, проживающих на территории муниципального образования | % | 6.2 | 6.2 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 92526.4503 | 92526.4503 | 90452.4433 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100 % от плана.
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,99 и признается высокой.
4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы дополнительного образования в области культуры Партизанского муниципального округа» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района | 21889.7199 | 21889.7199 | 21889.7199 | 100% | 1.Среднее годовое число детей, получивших дополнительное образование | ед. | 279 | 284 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 4424.9386 | 4424.9386 | 4424.9386 | Эффективность использования финансовых средств - 100 %. | 2.Количество победителей и призеров конкурсов различных уровней (международные, всероссийские, краевые, отраслевые) | ед. | 84 | 84 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 354.1289 | 354.1289 | 354.1289 |  | 3.Количество проведенных культурно-просветительских мероприятий, концертов, конкурсов, фестивалей, выставок в рамках образовательной деятельности | ед. | 124 | 124 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 17110.6524 | 17110.6524 | 17110.6524 |  | 4. Доля детей, обучающихся в детской школе искусств, к общему количеству детей, проживающих на территории муниципального образования | % | 6.2 | 6.2 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100 % от плана.
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 | Эффективность реализации подпрограммы 1 составила 1 и признается высокой.
4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие учреждений культуры Партизанского муниципального округа | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района | 41532.2522 | 41532.2522 | 40425.6642 | 97.34% | 1.Количество мероприятий МКУ «ДК» ПМО | ед | 803 | 1104 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 1246.6692 | 1246.6692 | 1246.6692 | Эффективность использования финансовых средств — 97,34 %. | 2.Количество посетителей МКУ «ДК» ПМР | чел. | 66017 | 129294 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 405.4658 | 405.4658 | 405.4658 |  | 3.Количество мероприятий МКУ «ИКМ» ПМО | ед. | 44 | 101 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 39880.1171 | 39880.1171 | 38773.5292 |  | 4.Количество посетителей МКУ «ИКМ» ПМО | чел. | 9060 | 14958 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 5.Доступ к справочно-поисковому аппарату | ед. | 3610 | 3610 | Показатель выполнен
[7 empty] | 6.Количество посещений Интернет сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам | ед. | 26000 | 26000 | Показатель выполнен
[7 empty] | 7.Охват населения территории библиотечным обслуживанием (отношение количества пользователей к числу жителей, проживающих в зоне обслуживания) | % | 30.1 | 31.2 | Показатель выполнен
[7 empty] | 8.Количество просмотров сайта | ед. | 60050 | 282004 | Показатель выполнен
[7 empty] | 9. Количество посещений культурных мероприятий на 1 жителя | % | 1.3 | 1.3 | Показатель выполнен
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100 % от плана.
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 | Эффективность реализации подпрограммы 2 составила 0,99 и признается высокой.
4.3. | Подпрограмма 3 «Организация трудоустройства детей и подростков в учреждениях культуры Партизанского муниципального округа» | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района | 117.65 | 117.65 | 117.65 | 100% | 1.Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период | ед. | 5 | 5 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 | Эффективность использования финансовых средств - 100 %. | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100 % от плана.
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 117.65 | 117.65 | 117.65
| иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 | Эффективность реализации подпрограммы 3 составила 1 и признается высокой.
4.4. | Отдельные мероприятия программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры» Партизанского муниципального района | 35418.0307 | 35418.0307 | 34450.6117 | 97.27% | не утверждены |  |  |  |  | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 97,27%.
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 35418.0307 | 35418.0307 | 34450.6117
| иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
| Оценка эффективности отдельных мероприятий | Эффективность реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Партизанского муниципального округа» на 2021-2027 годы составила 1 и признается высокой.
5. | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Партизанского муниципального округа на 2021-2025 годы» , утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 17.08.2020 №901 | Отдел сельского хозяйства администрации Партизанского муниципального района | 162.54 | 162.54 | 162.54 | 100% | 1.Количество участников, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | шт. | 7 | 1 | Показатель выполнен на 14% от плана | Мероприятия выполнены не в полном объеме: из утвержденного списка кандидатов на получение свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в количестве 7 человек, только 1 участник получил выплату из краевого бюджета по причине недостаточного финансирования из вышестоящих бюджетов.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 100%. | 2.Финансирование программы из местного бюджета | тыс. руб. | 162.54 | 162.54 | Показатель выполнен на 100% от плана
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 57% от плана.
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 162.54 | 162.54 | 162.54
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации Программы | Эффективность реализации программы составила 0,79 и признается средней.
6. | Муниципальная программа «Улучшение условий труда в муниципальных учреждениях Партизанского муниципального округа на 2022-2026 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.08.2021 № 902 | Главный специалист 1 разряда по государственному управлению охраной труда администрации Партизанского муниципального района | 728.25 | 728.25 | 728.25 | 100% | 1.Снижение удельного веса рабочих мест, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 82 | 82 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 100 %. | 2.Доля обученных руководителей и специалистов по вопросам охраны и условий труда к общему числу руководителей и специалистов муниципальных учреждений | % | 19.3 | 19.3 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Проведение районных смотров-конкурсов по охране труда | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 728.25 | 728.25 | 728.25 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации Программы | Эффективность реализации программы составила 1 и признается высокой.
7. | Муниципальная программа Партизанского муниципального округа «Доступная среда» на 2022-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 13.12.2021 №1245 | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района | 771.59 | 771.59 | 771.59 | 100% | 1.Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, соответствующих требованиям доступности, среди общего числа муниципальных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 84 | 84 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены в полном объеме — 100 %
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 100 %. | 2. Доля инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района, охваченных социально значимыми мероприятиями Программы, по отношению к общему числу инвалидов - членов общества инвалидов Партизанского района | % | 91 | 93 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Доля вовлеченности инвалидов и других маломобильных граждан (вне зависимости от возраста) в мероприятия общественной, культурной и спортивной направленности, от общего числа инвалидов | % | 76 | 76 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 771.59 | 771.59 | 771.59 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации Программы | Эффективность реализации программы составила 1 и признается высокой.
8. | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения Партизанского муниципального округа» на 2021-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 15.06.2021 № 576 | Отдел организационно-контрольной работы администрации Партизанского муниципального района | 53 | 53 | 53 | 100% | 1.Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, определенных Программой от общего количества учащихся | % | 84.3 | 93.5 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 100%. | 2.Доля взрослого населения Партизанского муниципального округа в организациях всех организационно - правовых форм собственности, прошедшего флюорографическое обследование в рамках предупреждения распространения туберкулеза, от общего количества взрослого населения | % | 48.3 | 73.5 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Количество посещений мероприятий (встречи, беседы, акции, выставки, конкурсы), направленных на информирование граждан о здоровом образе жизни, пользе физической активности, отказе от вредных привычек | чел. | 1698 | 1812 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 53 | 53 | 53 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации Программы | Эффективность реализации программы составила 1 и признается высокой.
9. | Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Партизанском муниципальном округе на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.11.2020 №1275 | Архивный отдел администрации Партизанского муниципального района | 90 | 90 | 90 | 100% | 1.Количество закартонированных дел муниципального архива | ед. | 1800 | 1807 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 100%. | 2.Доля описаний архивных фондов, включенных в базу «Архивный фонд» и научно-справочного аппарата | % | 100 | 100 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Количество наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронную форму | ед.хр. | 100 | 100 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 90 | 90 | 90 |  | 4.Среднее число пользователей архивной информацией | ед. | 950 | 956 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
| Оценка эффективности реализации Программы | Эффективность реализации программы составила 1 и признается высокой.
10. | Муниципальная программа "Информационное общество Партизанского муниципального округа» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.12.2020 № 1374 | Отдел информационных технологий и безопасности администрации Партизанского муниципального района | 7092.167 | 7092.167 | 7092.167 | 100% | 1.Сокращено время оказания государственных и муниципальных услуг | % | 49.95 | 49.95 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены в полном объеме -100%.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 100%. | 2.Доля государственных и муниципальных услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока | % | 96 | 96 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, доступных в электронном виде | % | 75 | 75 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 7092.167 | 7092.167 | 7092.167 |  | 4.Сокращено количество нарушений сроков оказания массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг | % | 96 | 96 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 5.Обеспечена возможность предоставления массовых социально значимых услуг в электронном виде администрацией Партизанского муниципального района | % | 80 | 80 | Показатель выполнен
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
| Оценка эффективности реализации Программы | Эффективность реализации программы составила 1 и признается высокой.
11. | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Партизанского муниципального округа» на 2021-2023 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 11.12.2020 № 1306 | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации Партизанского муниципального района | 24500 | 32250.9125 | 30369.3146 | 94.17% | 1.Доля взрослого неработающего населения, охваченного проведением учений и тренировок по гражданской обороне | % | 90 | 90 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 97 % от плана. Не выполнено мероприятие по созданию и стимулированию добровольных пожарных дружин, добровольных пожарных объединений.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 94,17%. Остаток средств связан с неиспользованием резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в зимний и весенний период | 2. Охват населения,оповещаемого системой оповещения | % | 95 | 95 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 15500 | 24500.9125 | 24500.9125 |  | 3. Доля населения, охваченного противопожарной пропагандой и информированием об угрозах чрезвычайных ситуаций и способов защиты от них | % | 95 | 95 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 9000 | 7750 | 5868.402 |  | 4.Протяженность водных объектов (рек, ручьев, притоков рек), на которых проведены аварийно-восстановительные работы по расчистке русел и береговой линии от наносов, завалов, заторов для уменьшения риска расширения зоны подтопления | км | 11.77 | 11.77 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 5.Число утилизированных и захороненных погибших домашних животных при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ед. | 0 | 0 | Показатель выполнен
[7 empty] | 6.Доля чипированных и стерилизованных животных без владельцев от общей численности животных без владельцев | % | 80 | 80 | Показатель выполнен
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,98 и признается высокой.
12. | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Партизанском муниципальном округе» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.09.2021 № 991 | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | 410 | 410 | 410 | 100% | 1.Доля малых предприятий в производстве товаров и услуг Партизанского муниципального округа | % | 71.1 | 66.87 | Показатель выполнен на 94 % от плана по причине снижения числа субъектов малого предпринимательства в связи с экономической и политической ситуацией в стране (введение санкций и прочих экономических проблем). | Мероприятия выполнены на 100% от плана
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 100%. | 2.Доля граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве, в общей численности занятых в экономике округа | % | 20.25 | 19.55 | Показатель выполнен на 97 % - количество граждан, занятых в малом и среднем предпринимательстве, уменьшилось в связи с экономической и политической ситуацией в стране.
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим | ед. | 726 | 1470 | Показатель выполнен за счет активного перехода физических лиц в категорию самозанятых.
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 410 | 410 | 410 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 97% от плана.
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,99 и признается высокой.
13. | Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Партизанском муниципальном округе на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 07.04.2021 № 317 | Юридический отдел администрации Партизанского муниципального района | 104 | 104 | 104 | 100% | 1.Доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, и их проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества нормативных правовых актов, принятых в отчетном периоде | % | 100 | 100 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 98% от плана
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 100%. | 2.Принятие административных регламентов предоставления муниципальных услуг на 100% от утвержденного Реестра муниципальных услуг | % | 100 | 100 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставления муниципальных услуг | % | 96 | 98 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 104 | 104 | 104 |  | 4. Доля жалоб граждан на действие (бездействие) администрации района от общего количества обращений (включая заявления о предоставлении муниципальных услуг), поступивших в администрацию района в отчетном периоде | % | 0.7 | 0.02 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 5.Количество материалов по противодействию коррупции, опубликованных в средствах массовой информации, размещенных на официальном сайте | ед. | 4 | 4 | Показатель выполнен
[7 empty] | 6.Отсутствие (наличие) нарушений законодательства о муниципальной службе, противодействии коррупции | ед. | 0 | 0 | Показатель выполнен
[7 empty] | 7.Отсутствие (наличие) нарушений законодательства в сфере размещения муниципальных заказов, выявленных контролирующими органами | ед. | 0 | 0 | Показатель выполнен
[7 empty] | 8.Отсутствие (наличие) нарушений законодательства в ходе проверок предоставления муниципальных услуг, реализации недвижимого муниципального имущества | ед. | 0 | 0 | Показатель выполнен
[7 empty] | 9.Наличие (отсутствие) вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными нормативных правовых актов администрации ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации района и ее должностных лиц | ед. | 0 | 20 | Показатель не выполнен по причине вступления в законную силу решений судов о незаконных действиях администрации района по вопросам предоставления земельных участков
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 78% от плана.
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,92 и признается высокой.
14. | Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 13.05.2020 № 559 | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района | 5181.813 | 5181.813 | 5181.813 | 100% | 1.Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | семья | 5 | 2 | Показатель выполнен на 40% от плана по причине того, что составы семей -претендентов на получение социальной выплаты увеличились, что не было учтено в первоначальном расчете. | Мероприятия выполнены на 89% от плана. Не выполнено в полном объеме запланированное мероприятие по выдаче молодым семьям свидетельств на приобретение жилья
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 2007.4728 | 2007.4728 | 2007.4728 | Эффективность использования финансовых средств - 100%. | 2.Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов), от общего числа запланированных семей | % | 60 | 44 | Показатель выполнен на 73% от плана по причине того, что составы семей -претендентов на получение социальной выплаты увеличились, что не было учтено в первоначальном расчете.
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 1674.3402 | 1674.3402 | 1674.3402 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 57% от плана.
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 1500 | 1500 | 1500
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,82в и признается средней.
15. | Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Партизанского муниципального округа на 2021-2026 годы» , утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 23.04.2021 № 386 | Управление экономики администрации Партизанского муниципального района | 0 | 0 | 0 | Лимиты средств в бюджете не предусмотрены | 1.Численность граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.чел. | 30.76 | 42.8 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 100% от плана
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.Количество мест в коллективных средствах размещения | ед. | 4513 | 4517 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.Объем платных туристских услуг | млн.руб. | 83.78 | 111.12 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.Численность работников, занятых в туриндустрии | тыс.чел. | 0.163 | 0.179 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 1 и признается высокой.
16. | Муниципальная программа "Строительство Новолитовской общеобразовательной школы на 220 учащихся с блоком 4-х дошкольных групп Партизанский район, Приморский край" на 2012-2023 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 16.11.2011 № 633 | Отдел капитального строительства администрации Партизанского муниципального района | 2.2092 | 2.2092 | 2.2092 | 100% | 1.Развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений сельской местности: введение в действие учебных мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях | ед. | 220 | 220 | Показатель выполнен | Запланированное мероприятие выполнено на 100%
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 100%. | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 2.2092 | 2.2092 | 2.2092
| иные внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 1 и признается высокой.
17. | Муниципальная программа "Проведение мероприятий по строительству, реконструкции, ремонту объектов коммунального назначения, проектным работам в Партизанском муниципальном округе на 2021-2023 годы", утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 29.06.2020 №734 | Отдел жизнеобеспечения администрации Партизанского муниципального района | 57730.5404 | 57730.54 | 42781.913 | 74.11% | 1.Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и электрохозяйства по видам: |  |  |  | Показатели по уровню износа не выполнены в связи с недостаточным объемом капитальных вложений в объекты коммунальной инфраструктуры | Мероприятия выполнены на 91% от плана. Не выполнены мероприятия: 1) протаскивание трубы на территорию КГБУЗ «Партизанская ГБ» для восстановления водоснабжения в кабинете фтизиатра -в связи с перераспределением финансирования; 2)выполнение геодезических работ в целях капитального ремонта водонасосной станции с. Екатериновка; 3) ликвидация несанкционированных свалок — свалок не выявлено; 4)Обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставленных (предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющих трех и более детей — отсутствие финансирования.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 74,11%. Остаток средств связан с невыполнением запланированных мероприятий по программе. | 1.1.сети водоснабжения | % | 57 | 71
[7 empty] | 1.2. сети канализации | % | 72 | 94.4
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 17120.006 | 17120.01 | 9592.7708 |  | 1.3. тепловые сети | % | 36 | 76.1
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 40610.5344 | 40610.53 | 33189.1422 |  | 1.4. сети электроснабжения | % | 32 | 51.3
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 1.5.котельное оборудование | % | 42 | 64.4
2.Доля ненормативных потерь коммунальных ресурсов в суммарном их объеме, поданном в сеть, по видам:
[7 empty] | 2.1.вода | % | 11 | 49.1 | Показатель не выполнен по причине высокого уровня износа объектов
[7 empty] | 2.2.электроэнергия | % | 11 | 4.79 | Показатель выполнен
[7 empty] | 2.3.тепловая энергия | % | 11 | 15 | Показатель не выполнен по причине высокого уровня износа объектов
[7 empty] | 3.Количество технологических сбоев на объектах теплоснабжения и инженерных сетях | ед. | 26 | 10 | Показатель выполнен
[7 empty] | 4.Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального и социокультурного назначения | ед. | 3 | 3 | Показатель выполнен
[7 empty] | 5.Ликвидация несанкционированных свалок на территории Партизанского муниципального округа | ед. | 4 | 0 | Показатель не выполнен по причине не выявления несанкционированных свалок
[7 empty] | 6.Содержание мест захоронения на территории Партизанского муниципального округа | ед. | 24 | 24 | Показатель выполнен
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 68% от плана.
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,77 и признается средней.
18. | Муниципальная программа "Комплексная безопасность образовательных учреждений Партизанского муниципального района" на 2022-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.08.2021 № 904 | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 0 | 0 | 0 |  | 1.Оснащение образовательных учреждений видеонаблюдением | % | 12 | 100 | Показатель выполнен | Мероприятия в 2023 году не проводились, все мероприятия были выполнены в 2022 году
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Лимиты средств в бюджете не предусмотрены | 2.Оснащение образовательных учреждений тревожными кнопками | % | 67 | 67 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Установка и ремонт наружного ограждения по периметру территорий образовательных учреждений | % | 40 | 40 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 |  | 4. Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | % | 70 | 50 | Мероприятия для достижения значения показателя не были запланированы.
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 5. Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) | % | 87 | 0 | Показатель не выполнен в связи с тем, что в 2022 году истек срок эксплуатации системы оповещения. Мероприятия для достижения значения показателя не были запланированы.
[7 empty] | 6. Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | % | 100 | 100 | Показатель выполнен
[7 empty] | 7. Физическая охрана | % | 0 | 1
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 71 % от плана.
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы оценке не подлежит.
19. | Муниципальная программа «Развитие образования Партизанского муниципального округа» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 25.11.2021 № 1190 | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 928144.7687 | 928144.7687 | 902850.0808 | 97.27% | 1.Увеличение степени удовлетворённости населения Партизанского муниципального округа качеством предоставляемых услуг | % | 96 | 96 | Показатель выполнен
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 48918.4042 | 48918.4042 | 37752.8885 | Эффективность использования финансовых средств — 97,27%.
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 529721.5755 | 529721.5755 | 525930.633
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 345966.4094 | 345966.4094 | 337063.3028
| иные внебюджетные источники |  | 3538.3796 | 3538.3796 | 2103.2565
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,95 и признается высокой.
19.1. | Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования" | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 216904.0611 | 216904.0611 | 214993.2734 | 99.12% | 1.Доля охвата детей дошкольного возраста услугами дошкольного образования | % | 73 | 81.6 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 100 %
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 99,12%. Остаток средств связан с образовавшейся экономией по закупочным процедурам. | 2.Выполнение планового показателя по количеству детодней | % | 75.6 | 73.94 | Показатель выполнен на 97,8 % от плана. Невыполнение показателя связано с отпусками родителей и пропускам по болезни
[7 empty] | 3.Уровень заболеваемости | % | 22.6 | 16.5 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 115145.52 | 115145.52 | 115145.52 |  | 4.Посещаемость детьми дошкольных образовательных учреждений | % | 75 | 72.29 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 101758.541 | 101758.541 | 99847.7534 |  | 5.Охват детей дошкольного возраста коррекционным образованием | % | 0.5 | 0.01 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 6.Уровень обеспеченности персоналом (педагогический, административный, младший обслуживающий персонал) дошкольных учреждений | % | 93 | 87.24 | Показатель выполнен на 93,8% в связи с ликвидацией д/с «Березка» в п. Волчанец, была сокращена численность работников
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 80 % от плана.
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 | Эффективность реализации подпрограммы 1 составила 0,93 и является высокой.
19.2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования» | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 614708.9912 | 614708.9912 | 592440.9958 | 96.38% | 1.Увеличение доли учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального, основного общего образования | % | 49.6 | 86.82 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 100 %
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 48918.4042 | 48918.4042 | 37752.8885 | Эффективность использования финансовых средств — 96,38 %. Остаток средств связан с образовашейся экономией по закупочным процедурам. | 2.Увеличение доли численности учащихся 10 - 11 классов, обучающихся по программам профильного обучения | % | 25 | 45.6 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 395529.7288 | 395529.7288 | 392116.7956 |  | 3.Доля лиц, сдавших единый государственных экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвующих в ЕГЭ по данным предметам | % | 100 | 98.2 | Показатель выполнен на 98,2 % от плана. Невыполнение показателя связано с тем, что два школьника МКОУ СОШ с.Сергеевка и МКОУ СОШ с. Молчановка не сдали ЭГЭ по предмету «математика»
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 166722.4786 | 166722.4786 | 160468.0552 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 99 % от плана.
| иные внебюджетные источники |  | 3538.3796 | 3538.3796 | 2103.2565
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 | Эффективность реализации подпрограммы 2 составила 0,98 и является высокой.
19.3. | Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 48414.5224 | 48414.5224 | 48348.2389 | 99.86% | 1.Увеличение удельного веса численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Партизанского муниципального округа в возрасте 5 - 18 лет, имеющих возможность по выбору получать доступные услуги дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей Партизанского муниципального округа | % | 76 | 53.9 | Показатели не выполнены в виду того, что в 2023 году изменилась методика подсчета показателей — исключены значения по внеурочной деятельности школ. | Мероприятия выполнены на 63% от запланированных в связи с невыполнением мероприятий по обеспечению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 99,86 %. | 2.Доля детей и подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях Партизанского муниципального района и охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярное время | % | 76 | 71.5
[7 empty] | 3.Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общего числа детей 5-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 89 | 89 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 5228.7006 | 5228.7006 | 5228.7006 |  | 4.Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в свободное от учебы время | чел. | 160 | 163 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 43185.8218 | 43185.8218 | 43119.5383 |  | 5.Функционирование лагерей с дневным пребыванием для детей на базе общеобразовательных учреждений | ед. | 14 | 14 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 6.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 6 | 6.1 | Показатель выполнен
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 95 % от плана.
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 | Эффективность реализации подпрограммы 3 составила 0,86 и признается средней.
19.4. | Подпрограмма 4 "Содействие созданию в Партизанском муниципальном округе новых мест в образовательных учреждениях" | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 0 | 0 | 0 | Лимиты средств в бюджете не предусмотрены | Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4 не утверждены |  |  |  |  | Мероприятия не запланированы
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
бюджет Партизанского муниципального района
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 4 | Подпрограмма 4 не подлежит оценке эффективности
19.5. | Подпрограмма 5 "Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Партизанского муниципального округа" | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 4517.67 | 4517.67 | 4276.115 | 94.65% | обеспечение 100% муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется родительский и общественный контроль за организацией обязательного горячего питания обучающихся | % | 100 | 100 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 67% в связи с тем, что из 14 запланированных учреждений только в 2-х организовано горячее питание обучающихся, за счет средств родительской платы
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 94,65 %. | обеспечение сбалансированного рациона питания обучающихся и воспитанников с учетом гигиенических требований и рекомендаций | % | 100 | 100 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | повышение доступности питания для более широкого контингента школьников | % | 70.5 | 74 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 4517.67 | 4517.67 | 4276.115 |  | формирование высокого уровня знаний и практических навыков у обучающихся, родителей по организации рационального здорового питания | % | 100 | 100 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100 % от плана.
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 5 | Эффективность реализации Подпрограммы 5 составила 0,87 и признается средней.
19.6. | Подпрограмма 6 "Развитие и поддержка педагогических кадров" | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 9126 | 9126 | 9126 | 100% | 1.Снижение доли дефицита педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в муниципальных образовательных учреждениях Партизанского муниципального округа | % | 4 | 4 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 100 %
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 100 %. | 2.Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального округа, прошедших повышение квалификации | % | 85 | 86.6 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального округа, владеющих современными информационными технологиями | % | 82 | 86.6 | Показатель на 98,8%.
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 9126 | 9126 | 9126 |  | 4.Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального округа, принимающих участие в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах | % | 36 | 36 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 5.Увеличение доли педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Партизанского муниципального округа, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории | % | 46 | 33.3 | Показатель выполнен на 72,4 % от плана. Показатель не выполнен по причине прохождения аттестации не всеми педагогами
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 94% от плана.
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 6 | Эффективность реализации подпрограммы 6 составила 0,98 и признается высокой.
19.7. | Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие образования Партизанского муниципального округа» на 2022-2027 годы | МКУ "Управление образования" Партизанского муниципального района | 34473.524 | 34473.524 | 33665.4578 | 97.66% | Количество работников в муниципальном казённом учреждении «Управлении образования» Партизанского муниципального округа | чел. | 31 | 30 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 100 %
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 97,66 %. Остаток средств связан с уменьшением числа родителей (законных представителей), которые являются получателями компенсации части взимаемой платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные учреждения
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 4691.626 | 4691.626 | 4313.6168
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 29781.898 | 29781.898 | 29351.841
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 97% от плана.
| Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий программы | Эффективность реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования Партизанского муниципального округа» на 2022-2027 годы составила 0,98 и признается высокой.
20. | Муниципальная программа «Экономическое развитие Партизанского округа на 2021-2023 годы», утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 31.08.2020 № 951 | Управление по распоряжению муниципальной собственностью администрации Партизанского муниципального района, отдел архитектуры и градостроительства администрации Партизанского муниципального района | 39280.23 | 44231.8181 | 42642.3173 | 96.41% | 1. Количество мероприятий по оценке недвижимости, признании прав в отношении муниципального имущества, обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации, всего | ед. | 55 | 76 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 72% от плана.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 96,41 %. Неполное освоение средств произошло по мероприятиям по управлению муниципальной собственностью, а именно по обеспечению деятельности муниципальных учреждений (муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственное управление» Партизанского муниципального района) | 1.1. Изготовление технической документации на муниципальное имущество | ед. | 30 | 35 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 751.0762 | 232 |  | 1.2. Постановка на кадастровый учет муниципального имущества | ед. | 5 | 10 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 39280.23 | 43480.7419 | 42410.3173 |  | 1.3. Регистрация права собственности муниципального имущества | ед. | 10 | 10 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 1.4. Оценка имущества для передачи в аренду (в том числе земельных участков) | ед. | 3 | 21 | Показатель выполнен
[7 empty] | 1.5. Оценка имущества для приватизации (в том числе земельных участков) | ед. | 5 | 0 | Показатель не выполнен по причине отсутствия потребности в оценке имущества для приватизации
[7 empty] | 1.6. Уплата налога на добавленную стоимость от реализации имущества физическому лицу | ед. | 2 | 0 | Показатель не выполнен по причине отсутствия реализации
[7 empty] | 2. Количество мероприятий по землеустройству и землепользованию, всего | ед. | 80 | 74 | Показатель выполнен на 92,5%
[7 empty] | 2.1. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под объектами муниципальной собственности | ед. | 10 | 10 | Показатель выполнен
[7 empty] | 2.2. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления молодым семьям и семьям с двумя детьми в соответствии с Законом Приморского края от 27.09.2013 № 250-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Приморского края» | ед. | 20 | 0 | Показатель не выполнен по причине отсутствия реализации мероприятий по предоставлению земельных участков молодым семьям и семьям с двумя детьми
[7 empty] | 2.3.Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для предоставления многодетным семьям в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, в Приморском крае» | ед. | 20 | 25 | Показатель выполнен
[7 empty] | 2.4. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для дальнейшего предоставления посредством аукционов на право заключения договоров аренды или купли-продажи земельных участков | ед. | 20 | 20 | Показатель выполнен
[7 empty] | 2.5. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков для строительства жилых домов с целью переселения граждан из ветхого и аварийного жилья | ед. | 1 | 0 | Показатель не выполнен
[7 empty] | 2.6. Формирование и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков под многоквартирными жилыми домами | ед. | 5 | 5 | Показатель выполнен
[7 empty] | 2.7. Корректировка схемы территориального планирования Партизанского муниципального района, генеральных планов Владимиро-Александровского, Екатериновского, Золотодолинского, Новолитовского, Новицкого, и Сергеевского сельских поселений. | ед. | 1 | 1 | Показатель не выполнен
[7 empty] | 2.8. Корректировка правил землепользования и застройки Владимиро-Александровского, Екатериновского, Золотодолинского, Новолитовского, Новицкого, и Сегреевского сельских поселений, и межселенной территории Партизанского муниципального района | ед. | 1 | 3 | Показатель не выполнен
[7 empty] | 2.9. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Партизанского муниципального района | ед. | 1 | 0 | Показатель не выполнен
[7 empty] | 2.10. Оцифровка границ населенных пунктов Партизанского муниципального округа | ед. | 1 | 10 | Показатель выполнен
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 69% от плана.
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,79 и признается средней.
21. | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма, предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории Партизанского муниципального округа» на 2022-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.08.2021 № 901 | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района | 85 | 85 | 85 | 100% | 1.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 0 | 5 | Показатель не выполнен | Мероприятия выполнены на 100 % от плана.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств - 100 %. | 2.Количество зарегистрированных несовершеннолетних, находящихся в алкогольном опьянении | чел. | 8 | 6 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Количество зарегистрированных несовершеннолетних, находящихся в наркотическом опьянении | чел. | 0 | 0 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 85 | 85 | 85 |  | 4.Доля несовершеннолетних, участвующих в реализации мероприятий (проектов, программ) по профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений наркомании и незаконного оборота наркотиков (от общего числа несовершеннолетних) | % | 41 | 41 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 5.Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, вовлеченные в проекты в сфере реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения (от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | % | 18 | 18 | Показатель выполнен
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 75 % от плана.
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,92 и признается высокой.
22. | Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Партизанского муниципального округа» на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 24.09.2020 № 1035 | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района | 76058.6266 | 65864.9018 | 48551.3972 | 73.71% | 1.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 40.03 | 40.03 | Показатель выполнен
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 5000 | 14806.2753 | 4867.973
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 71058.6266 | 51058.6266 | 43683.4242
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Эффективность реализации программы составила 0,8 и признается средней.
22.1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортного комплекса в Партизанском муниципальном округе на 2021-2025 годы» | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района | 1516 | 1516 | 607.753 | 40.09% | 1.Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | тыс.чел. | 11.5 | 6.5 | Показатель выполнен на 56,52% по причине отказа перевозчика от заключения контрактов по выполнению рейсов № 101 Владимиро-Александровское — Золотая Долина, № 108А Владимиро-Алексаедровское — Новая Сила, № 107 Новолитовск — Васильевка, | Мероприятия Выполнены на 40% от запланированных в связи с отказом перевозчика от заключения контрактов по выполнению рейсов № 101 Владимиро-Александровское — Золотая Долина, № 108А Владимиро-Алексаедровское — Новая Сила, № 107 Новолитовск — Власильевка, начальная (максимальная) цена контракта не покрывает расходы на выполнение перевозок.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 40.09 %. Остаток средств связан с с отказом перевозчика от заключения контрактов по выполнению рейсов № 101 Владимиро-Александровское — Золотая Долина, № 108А Владимиро-Алексаедровское — Новая Сила, № 107 Новолитовск — Власильевка, начальная (максимальная) цена контракта не покрывает расходы на выполнение перевозок. | 2.Доля фактически выполненных пассажирских перевозок (рейсов) от запланированных по действующим муниципальным маршрутам | % | 100 | 56.6 | Показатель выполнен на 56,6% по причине отказа перевозчика от заключения контрактов по выполнению рейсов № 101 Владимиро-Александровское — Золотая Долина, № 108А Владимиро-Алексаедровское — Новая Сила, № 107 Новолитовск — Власильевка,
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 57 % от плана.
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 1516 | 1516 | 607.753
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 | Эффективность реализации программы составила 0,46 и признается неудовлетворительной.
22.2. | Подпрограмма 2 «Развитие дорожной отрасли в Партизанском муниципальном округе» на 2021-2025 годы | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района | 73092.6266 | 62898.9018 | 46767.4092 | 74.35% | 1.Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, к транспортно-эксплуатационным показателям в результате ремонта автомобильных дорог | км | 2.72 | 0.938 | Показатель выполнен на 34,5% | Мероприятия выполнены на 77% по причинам: 1)ремонт моста железобетонного через р. Партизанская на 0,5 км от поворота на КФХ «Залесье» был подготовлен локальный сметный расчет на сумму 9 804 341 руб. 24 коп. После направления документов для проведения экспертизы в ГАУ «Примгосэкспертиза» г. Владивосток стоимость работ была снижена до 6 095 786 руб.45 коп. В связи со снижением стоимости работ подрядчики отказались от выполнения работ. 2)3 842,51585 тыс. руб.-выполнение работ по ремонту участка дороги по ул. Молодежная от пересечения с ул. Партизанская до пересечения с ул. Юбилейная с. Фроловка. Работы не были приняты комиссией в связи с тем, что подрядчик не выполнил условия контракта. 3)выполнение работ по ремонту моста из железобетонных плит рядом с СДК ул. Ручейная, 1а в с. Сергеевка на общую сумму: 373 066,84 руб. не исполнен в полной сумме, в связи с претензией к Подрядчику о несохранности конструктивных элементов (плит перекрытия). Работы не приняты в полном объеме.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 74,35 % Остаток средств связан с образовавшейся экономией по закупочным процедурам. Не использованы средства резерва 1 332,178 тыс. руб. предусмотренные на уборку снега в связи с отсутствием необходимости по погодным условиям. А также невыполнение программных мероприятий в сумме 10 311 тыс. руб. | 2.Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, по которым осуществляется комплекс работ по содержанию | м2 | 4690 | 4690 | Показатель выполнен
[7 empty] | 3.Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения с переходным типом покрытия, по которым осуществляется комплекс работ по летнему содержанию (с учетом цикличности работ) | тыс.м2 | 2131.79 | 2131.79 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 5000 | 14806.2753 | 4867.973 |  | 4.Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым осуществляется комплекс работ по зимнему содержанию (с учетом цикличности работ) | тыс.м2 | 8456.15 | 8456.15 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 68092.6266 | 48092.6266 | 41899.4362 |  | 5.Количество искусственных дорожных сооружений (мостовых сооружений, водопропускных труб) на дорогах, на которых проведен ремонт | ед. | 7 | 7 | Показатель выполнен
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | 6.Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,по которым осуществляется комплекс аварийно-восстановительных работ | км | 0.895 | 0.895 | Показатель выполнен
[7 empty] | 7.Количество мостовых сооружений, водопропускных труб, по которым осуществляется комплекс аварийно-восстановительных работ | ед. | 3 | 3 | Показатель выполнен
[7 empty] | 8.Протяженность восстановленных водоотводных кюветов ливневой канализации в результате ремонта автомобильных дорог | км | 8.2 | 8.2 | Показатель выполнен
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 90% от плана.
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 2 | Эффективность реализации подпрограммы 2 составила 0,80 и признается средней.
22.3. | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском муниципальном округе» на 2021-2025 годы | Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Партизанского муниципального района | 1450 | 1450 | 1176.235 | 81.12% | 1. Количество вновь установленных дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (замена, установка новых | ед. | 27 | 9 | Показатель не выполнен | Мероприятия программы выполнены на 100 %
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 81,12 %. Неиспользование средств связано с отсутствием технического задания на установку пешеходных светофоров. | 2. Количество комплектов дорожной разметки на пешеходных переходах, на которых проведены работы по нанесению (обновлению) | ед. | 30 | 26 | Показатель не выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Прирост количества пешеходных переходов, обустроенных светофорами Т7 | ед. | 2 | 2 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 1450 | 1450 | 1176.235 |  | 4. Количество комплектов дорожной разметки «искусственная неровность», на которых проведены работы по нанесению (обновлению) | ед. | 7 | 7 | Показатель выполнен
иные внебюджетные источники
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 80% от плана.
| Оценка эффективности реализации подпрограммы 3 | Эффективность реализации подпрограммы 3 составила 0,87 и признается средней.
23. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Партизанском муниципальном округе" на 2021-2024 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 25.06.2020 №710 | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района | 6092.1389 | 5423.9463 | 3863.8021 | 71.24% | 1.Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 42.67 | 42.67 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 75% от плана. Не выполнено мероприятие по приобретению снегохода
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 71,24%. Остаток средств связан с невыполнением программных мероприятий. | 2.Количество установленных спортивных сооружений | шт. | 1 | 1 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 4588.0289 | 4588.0289 | 3155.551 |  | 3.Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 42.67 | 38 | Показатель выполнен на 86,75%
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 1504.11 | 835.9173 | 708.2511
иные внебюджетные источники
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 95% от плана.
| Оценка эффективности реализации программы | Эффективность реализации программы составила 0,81 и признается средней.
24. | Муниципальная программа "Реализация Стратегии государственной молодежной политики на территории Партизанского муниципального округа" на 2021-2025 годы, утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 28.07.2020 № 827 | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района | 191.443 | 191.443 | 91.443 | 47.77% | 1.Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в реализации мероприятий (проектов, 2. программ) по отрасли «Молодежная политика», от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | % | 43 | 43 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 92 % от плана. В связи с Указом президента страны о частичной мобилизации были отменены праздничные мероприятия приуроченных к календарным праздникам (Дню молодежи России, Международному женскому дню, Дню семьи любви и верности, Новому году и другим)
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 47,77%. Остаток средств связан с связи с тем, что на проведение комплекса культурно-массовых мероприятий средства не расходовались в связи с их совместным проведением с управлением образования и управлением культуры. | 2.Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, являющихся постоянными членами детских и молодежных общественных объединений | % | 5.5 | 5.5 | Показатель выполнен
краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты)
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 191.443 | 191.443 | 91.443
иные внебюджетные источники
Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
| Оценка эффективности реализации программы | Эффективность реализации программы составила 0,81 и признается средней
25. | Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Партизанского муниципального округа на 2021-2025 годы", утвержденная постановлением администрации Партизанского муниципального района от 29.07.2020 № 844 | Отдел по спорту и молодежной политике администрации Партизанского муниципального района | 521 | 521 | 385.063 | 73.91% | 1.Доля детей и молодежи, входящих в состав общественных объединений и организаций патриотической направленности, патриотических клубов и движений, от общего количества молодых людей в возрасте от 6 до 30 лет | % | 3.5 | 3.5 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнены на 100% от плана.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 73,91%. Остаток средств связан с тем, что мероприятия, посвящённые годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, мероприятия «День призывника», «Военно-спортивных сборов для юношей допризывного возраста» были реализованы без привлечения бюджетных средств. | 2.Доля населения, участвующего в реализации мероприятий программы | % | 42 | 42 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 3.Наличие преступлений на почве экстремизма, межноциональных и межконцессионных отношений в молодежной среде | % | 0 | 0 | Показатель выполнен
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 521 | 521 | 385.063 |  | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
иные внебюджетные источники
| Оценка эффективности реализации программы | Эффективность реализации программы составила 0,91 и признается высокой.
26. | Муниципальная программа «Проведение мероприятий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями в Партизанском муниципальном округе на 2023-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Патизанского муниципального района постановлением администрации Партизанского муниципального района от 02.09.2022 № 860 |  | 30076.0952 | 30076.0952 | 26500.835 | 88.11% | 1.Количество приобретенных специализированных жилых помещений | ед. | 5 | 7 | Показатель выполнен | Мероприятия выполнена на 80% в связи с тем, что Социальная выплата на приобретение жилого помещения в собственность, удостоверенная сертификатом не была произведена, так как держатель сертификата не подал документы на оплату договора купли-продажи жилого помещения, приобретаемого на средства социальной выплаты, удостоверяемой сертификатом. Сертификат будет оплачен в 2024 году.
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  | Эффективность использования финансовых средств — 88,11%.
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 30076.0952 | 30076.0952 | 26500.835
бюджет Партизанского муниципального района
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
| Оценка эффективности реализации программы | Эффективность реализации программы составила 0,85 и признается средней.
27. | Муниципальная программа «Создание условий для развития услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуниуационной сети Интернет и обеспечение услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов Партизанского муниципального округа на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации Партизанского муниципального района от 30.12.2022 № 1297 |  | 0 | 0 | 0 | Лимиты средств в бюджете не предусмотрены | 1.Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, от общего количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых на территории округа | % | 51.03 | 75 | Показатель выполнен | Мероприятия не запланированы
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) | [5 empty] | 2.Доля социально-значимых объектов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций, обеспеченных широкополосным доступом к сети интернет, от общего количества социально-значимых объектов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций. | % | 90.2 | 90.2 | Показатель выполнен
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 0 | 0 |  | 3. Увеличение доли жителей, вовлеченных в информационное пространство, от общего числа жителей | % | 95.2 | 99.14 | Показатель выполнен
бюджет Партизанского муниципального района
| иные внебюджетные источники | [5 empty] | Среднее достижение плановых значений целевых индикаторов составило 100% от плана.
| Оценка эффективности реализации программы | Программа не подлежит оценке эффективности
| Итого по муниципальным программам |  | 1284720.5073 | 1297631.9861 | 1223919.0155 | 94.32%
| федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты |  | 56597.4848 | 58344.6608 | 46305.5571
| краевой бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  | 604439.6405 | 624064.5275 | 597247.9192
| бюджет Партизанского муниципального района |  | 620145.0024 | 611684.4182 | 578262.2826
| иные внебюджетные источники |  | 3538.3796 | 3538.3796 | 2103.2565
| Начальник управления экономического развития и потребительского рынка | [6 empty] | Е.В. Левина