Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского муниципального района

от 02.09.2022 № 860

(в редакции от 01.04.2023 №245)

**Муниципальная программа**

«Проведение мероприятий по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Партизанском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

**Паспорт**

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел опеки и попечительства администрации Партизанского муниципального района. |
| Соисполнители муниципальной программы | Отдел жилищного фонда администрации Партизанского муниципального района. |
| Структура муниципальной программы: | Программа состоит из следующих мероприятий:  - предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений, оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам;  - оплату труда работника отдела опеки и попечительства администрации Партизанского муниципального района, специально уполномоченного осуществлять государственные полномочия по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Партизанском муниципальном районе;  - оплату расходов по организации деятельности работника отдела опеки и попечительства администрации Партизанского муниципального района, специально уполномоченного осуществлять государственные полномочия (приобретение канцелярских принадлежностей, офисной мебели, приобретение и обслуживание оргтехники);  - ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества многоквартирных домов |
| Сведения о программе, принятой в соответствии с требованиями краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы | Федеральный закон "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ  Закон Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края" |
| Цели муниципальной программы | Основной целью Программы является: приобретение жилых помещений с целью обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. |
| Задачи муниципальной программы | Качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Партизанском муниципальном районе.  Создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2027 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Число приобретенных и выделенных жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 1). |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального района, в том числе по годам | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет **171 515,86370** тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 23 233,71918 тыс. руб.;  2024 год – 36 650,19918 тыс. руб.;  2025 год – 36 650,19918 тыс. руб.;  2026 год – 37 490,87308 тыс. руб.;  2027 год – 37 490,87308 тыс. руб.  Из общего объема средств по источникам:  -средства Федерального бюджета - **38 883,97402** тыс.руб., в том числе по годам:  2024 год – 11 269,84320 тыс. руб.;  2025 год – 11 269,84320 тыс. руб.;  2026 год – 8 172,14381 тыс. руб.;  2027 год – 8 172,14381 тыс. руб.  - средства краевого бюджета – **132 631,88968** тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 23 233,71918 тыс. руб.;  2024 год – 25 380,35598 тыс. руб.;  2025 год – 25 380,35598 тыс. руб.;  2026 год – 29 318,72927 тыс. руб.;  2027 год – 29 318,72927 тыс. руб.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов на соответствующий год и утвержденных списков участников (приложение 2). |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Партизанского муниципального района, в том числе по годам | Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет **171 515,86370** тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 23 233,71918 тыс. руб.;  2024 год – 36 650,19918 тыс. руб.;  2025 год – 36 650,19918 тыс. руб.;  2026 год – 37 490,87308 тыс. руб.;  2027 год – 37 490,87308 тыс. руб.  Из общего объема средств по источникам:  -средства Федерального бюджета - **38 883,97402** тыс.руб., в том числе по годам:  2024 год – 11 269,84320 тыс. руб.;  2025 год – 11 269,84320 тыс. руб.;  2026 год – 8 172,14381 тыс. руб.;  2027 год – 8 172,14381 тыс. руб.  - средства краевого бюджета – **132 631,88968** тыс. руб., в том числе по годам:  2023 год – 23 233,71918 тыс. руб.;  2024 год – 25 380,35598 тыс. руб.;  2025 год – 25 380,35598 тыс. руб.;  2026 год – 29 318,72927 тыс. руб.;  2027 год – 29 318,72927 тыс. руб.  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов на соответствующий год и утвержденных списков участников.  Информация о ресурсном обеспечении Программы в разрезе мероприятий представлено в приложении № 3 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Приобретение жилых помещений для последующего их предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, позволит сократить численность граждан указанной категории. |

**1. Общая характеристика сферы реализации Программы**

Сведения о программе, принятой в соответствии с требованиями Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" от 21.12.1996 N 159-ФЗ и краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы: Закон Приморского края от 24.12.2018 № 433-КЗ "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Приморского края".

В связи с наделением органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями сформировалась необходимость обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях. Число лиц данной категории на 08.08.2022 год составляет 304 человек.

**2. Структура Программы, перечень подпрограмм, основных направлений и мероприятий**

Программа состоит из следующих мероприятий:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений, оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в отношении жилых помещений муниципального специализированного жилого фонда в целях предоставления жилых помещений детям-сиротам;

- оплата труда работника отдела опеки и попечительства администрации Партизанского муниципального района, специально уполномоченного осуществлять государственные полномочия;

- оплату расходов по организации деятельности работника отдела опеки и попечительства администрации Партизанского муниципального района, специально уполномоченного осуществлять государственные полномочия (приобретение канцелярских принадлежностей, офисной мебели, приобретение и обслуживание оргтехники, компьютеров и периферийных устройств);

- ежемесячные платежи региональному оператору на капитальный ремонт общего долевого имущества многоквартирных домов.

**3. Цели и задачи Программы**

Программа предусматривает: обеспечение благоустроенным жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующих задач:

-качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Партизанском муниципальном районе в рамках обеспеченного финансирования из вышестоящих бюджетов;

- создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.

**4. Сроки и этапы реализации Программы**

Настоящая Программа рассчитана на период **2023-2027** годы и реализуется в один этап.

**5. Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой плановых значений по годам реализации Программы**

Программа предусматривает: обеспечение благоустроенным жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Качественное исполнение переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства и оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в Партизанском муниципальном районе в рамках обеспеченного финансирования из вышестоящих бюджетов. Создание условий для реализации переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы: число приобретенных и выделенных жилых помещений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приложение 1).

**6. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование основных мероприятий, координацию действий исполнителей Программы, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации.

Администрация Партизанского муниципального района осуществляет контроль за выполнением Программы на местном уровне, контролирует соблюдение сроков очередности, организует работу по поиску специализированного жилья, осуществляет контроль за надлежащим использованием данного жилья.

В ходе реализации Программы администрация Партизанского муниципального района оставляет за собой право вносить в нее изменения в соответствии с действующим законодательством.

В целях текущего контроля за эффективным использованием бюджетных средств администрация Партизанского муниципального района ежеквартально предоставляет в министерство образования Приморского края информацию о ходе реализации программных мероприятий, а также о финансировании и освоении бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном действующим законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

**7. Прогнозная оценка расходов Программы**

Прогнозная оценка расходов муниципальной программы Партизанского муниципального района за счет средств федерального и краевого бюджета представлена в приложении 2.

**8. Ресурсное обеспечение реализации Программы**

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, составляет **171 515,86370** тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 23 233,71918 тыс. руб.;

2024 год – 36 650,19918 тыс. руб.;

2025 год – 36 650,19918 тыс. руб.;

2026 год – 37 490,87308 тыс. руб.;

2027 год – 37 490,87308 тыс. руб.

Из общего объема средств по источникам:

-средства Федерального бюджета - **38 883,97402** тыс.руб., в том числе по годам:

2024 год – 11 269,84320 тыс. руб.;

2025 год – 11 269,84320 тыс. руб.;

2026 год – 8 172,14381 тыс. руб.;

2027 год – 8 172,14381 тыс. руб.

- средства краевого бюджета – **132 631,88968** тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 23 233,71918 тыс. руб.;

2024 год – 25 380,35598 тыс. руб.;

2025 год – 25 380,35598 тыс. руб.;

2026 год – 29 318,72927 тыс. руб.;

2027 год – 29 318,72927 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального и краевого бюджетов на соответствующий год и утвержденных списков участников.

Информация о ресурсном обеспечении Программы в разрезе мероприятий представлена в приложении № 3.

**9. Управление и контроль за реализацией Программы**

Заказчиком программы является администрация Партизанского муниципального района (далее - Заказчик). Заказчик формирует предложения к проекту решения Думы района о районном бюджете в части финансирования Программы на очередной финансовый год.

Заказчик программы с учетом выделяемых на реализацию программы бюджетных ассигнований производит уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизм реализации Программы и состав исполнителей. При необходимости внесения изменений в Программу, Заказчик готовит проект постановления о внесении соответствующих изменений в Программу.

Исполнителем программы является отдел опеки и попечительства администрации Партизанского муниципального района (далее - координатор Программы).

Исполнитель Программы обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы и координацию их действий по реализации Программы, осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы, организует ведение отчетности по Программе и обеспечивает ее предоставление в установленном порядке.

Соисполнителем муниципальной программы является отдел жилищного фонда администрации Партизанского муниципального района по заключению муниципальных контрактов на муниципальное жилье с детьми-сиротами, детьми, оставшихся без попечения родителей, лицами из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании срока пребывания в образовательных организациях, учреждениях социального обслуживания населения, учреждениях системы здравоохранения и иных организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения профессионального образования либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

**10. Проведение мониторинга реализации Программы, годовых отчетов и докладов о ее реализации**

Исполнитель мероприятий Программы несет ответственность за их качественное и своевременное выполнение, рациональное использование финансовых средств и предоставляют информацию о ходе ее выполнения в министерство образования Приморского края ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным.

По результатам проведения ежеквартального мониторинга ответственный исполнитель программы представляет в управление экономики администрации Партизанского муниципального района в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о ходе реализации муниципальной программы за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев текущего года (нарастающим итогом с начала года) в разрезе источников финансирования с краткой пояснительной запиской, содержащей анализ структуры финансирования программных мероприятий и результатов реализации основных мероприятий.

Ежегодный отчет разрабатывается ответственным исполнителем совместно с соисполнителем муниципальной программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, и предоставляется в управление экономики администрации Партизанского муниципального района, финансовое управление администрации Партизанского муниципального района.

**11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Приобретение жилых помещений для последующего их предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, позволит сократить численность граждан указанной категории.

Целевые индикаторы и показатели Программы соответствуют ее приоритетам, целям и задачам: количество приобретенных специализированных жилых помещений представлено в приложении № 1.